## シート1
※書き込めません．コピーして使ってください．
| 6/18~6/24 | 6/25~7/1 | 7/2~7/8
グループ全体 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
金本 | 進捗: 設計で足りない部分の見直し スケジュールとの差: 特になし 今後のスケジュール: 結合テスト | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
谷口 | 進捗：Remoのデータ送受信と エアコン操作プログラムの作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：エアコンコントローラーの実装 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
森山 | 進捗：固定の座標での取得が成功 スケジュールとの差：1週間遅れ 今後のスケジュール：どの場所でも座標が取れるように変更する | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
平井 | 進捗：ラインからスプレッドシートへ自宅の位置情報、設定温度、設定距離を入力できるようにした。 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：結合テスト | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：