## シート1
※書き込めません．コピーして使ってください．
| 6/18~6/24 | 6/25~7/1 | 7/2~7/8
グループ全体 | 進捗：タスク割り振り完了、それぞれ開発開始 スケジュールとの差：一部タスクに遅れはあるが、全体としての開発にさほど遅れは生じていない 今後のスケジュール：それぞれの担当部分の開発と、終了次第単体テスト | 進捗：作成していたクラスの単体テスト スケジュールとの差：大きくはなし 今後のスケジュール：プレゼン資料の作成 | 進捗：発表資料の作成 スケジュールとの差：特になし 今後のスケジュール：発表
金本 | 進捗: 設計で足りない部分の見直し スケジュールとの差: 特になし 今後のスケジュール: 結合テスト | 進捗：結合テスト スケジュールとの差：特になし 今後のスケジュール：プレゼン資料作成 | 進捗：発表資料作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：発表
谷口 | 進捗：Remoのデータ送受信とエアコン操作プログラムの作成，エアコンのオン・オフ・温度設定プログラム作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：作成したプログラムのテスト | 進捗：作成したプログラムのテスト スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：発表資料作成 | 進捗：発表資料作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：発表
森山 | 進捗：固定の座標での取得が成功 スケジュールとの差：1週間遅れ 今後のスケジュール：どの場所でも座標が取れるように変更する | 進捗：GAS API呼び出しプログラム完成 スケジュールとの差：1週間遅れ 今後のスケジュール： | 進捗：発表資料作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：発表
平井 | 進捗：ラインからスプレッドシートへ自宅の位置情報、設定温度、設定距離を入力できるようにした。 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：結合テスト | 進捗：テスト進めた スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：発表資料制作 | 進捗：発表資料作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：発表